## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 86
| Failed | 0
| Total test Executed | 86
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 86
Sub Total (Planned+Executed) |  | 86
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | 1
Đăng xuất | Kiểm tra người dùng đăng xuất ra khỏi hệ thống | 100% | 100% | 0 | 2
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | 1
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người dùng đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý thông tin người dùng | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, liên hệ và xóa thông tin | 100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 5

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 152
| Failed | 0
| Total test Executed | 152
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 152
Sub Total (Planned+Executed) |  | 152
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tìm kiếm | Kiểm tra chức năng phòng ban | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý trạng thái phòng | Kiểm tra chức năng khối | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý tiện ích | Kiểm tra chức năng phòng | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý cơ sở vật chất | Kiểm tra chức năng chuyên ngành | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 4
| Responding | 4

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 182
| Failed | 0
| Total test Executed | 182
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 182
Sub Total (Planned+Executed) |  | 182
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý hợp đồng | Kiểm tra chức năng quản lý chức vụ | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý thanh toán | Kiểm tra chức năng quản lý văn bản mẫu | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý thống kê và báo cáo | Kiểm tra chức năng quản lý chữ ký số | 100% | 100% | 0 | 2
Chat Realtime và thông báo | Kiểm tra chức năng thống kê | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý tài khoản | Kiểm tra chức năng tạo văn bản đi | 100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 5